## 功能
項次 | 項目 | 功能描述 | 備註 | man cost
1 | 帳號登入 | 密碼打錯3次就鎖定帳號，由維護人員解鎖 | 登入時，可按Enter鍵登入 | 10 days
設計登入時使用的驗證機制，防止機器人登入
2 | 申請帳號 | 可自行透過線上申請方式，申請帳號 | 申請成功寄email告知 | 5 days
3 | 忘記密碼 | 可自行點選忘記密碼，申請臨時密碼使用 |  | 5 days
4 | 更改密碼 | 系統每3個月強制更改密碼 |  | 5 days
5 | 帳號分權限 | 每個帳號要分權限，衛生局/衛生所/國民健康署/菸害申訴中心/維護人員 |  | 10 days
6 | 系統分場所與法條 | 根據不同場所出現不同法條的勾選設定 |  | 10 days
7 | 行政處分流程 | 制定不同案件的裁罰流程 |  | 10 days
8 | 系統檢舉案件 | 系統如有產生檢舉案件時，寄email告知 |  | 10 days
9 | 登錄案件 | 分行為人登錄的案件與商家登錄的案件 |  | 20 days
10 | 批次上傳excel功能 | 將案件資料用excel存好後，上傳至菸害系統 | 需做防呆機制 | 20 days
11 | 查詢案件與資料功能 | 可查詢與編輯資料，並可以匯出成excel或ods/odf格式 |  | 20 days
12 | 32達成數報表 | 用場所區分，該單位所有登打之案件資料 | 需計算稽查家數與家次(用數量呈現)，並可匯出 | 20 days
13 | 48稽查場所執行率報表 | 用法條區分，該單位所有登打之案件資料 | 需計算稽查家數與家次(用百分比呈現)，並可匯出 | 20 days
14 | 54年度成績考評報表 | 將每個縣市的所有資料，經過公式計算並呈現，當年度的成績 |  | 20 days
15 | 資料圖表化 | 將資料變成圖表化顯示，可自行選擇資料顯示圖表 |  | 30 days
16 | 系統滿意度調查 | 每5個月一次，登入後，填寫問卷調查 |  | 10 days
17 | 公佈欄與跑馬燈顯示 | 公告訊息與提醒用 |  | 10 days
18 | 資料分享區 | 需存放各單位相關文件 |  | 10 days
19 | 討論區 | 提供線上留言與發文功能 |  | 10 days
| Android/iOS APP開發 |  |  | 60 days | Flutter
| 配合修正系統問題或增加功能 |  | 軟體維運 | 50 days

## 開發環境
項次 | 項目
React
| Django | Microsoft SQL Server